## Sheet1
Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2023-02-06 to 2023-03-29
1.0 Lên kế hoạch cho dự án | 2023-02-06 | 2023-02-10
1.1 Xây dựng tài liệu kế hoạch quản lý dự án | 2023-02-06 | 2023-02-07
1.2 Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng | 2023-02-07 | 2023-02-08
1.3 Xây dựng kế hoạch quản lý cấu hình | 2023-02-08 | 2023-02-09
1.4 Xây dựng kế hoạch truyền thông và giao tiếp | 2023-02-08 | 2023-02-09
1.5 Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro | 2023-02-08 | 2023-02-09
1.6 Xây dựng kế hoạch quản lý mua sắm | 2023-02-09 | 2023-02-10
1.7 Xây dựng kế hoạch quản lý tích hợp | 2023-02-09 | 2023-02-10
2.0 Xác định yêu cầu | 2023-02-13 | 2023-02-17
2.1 Viết tài liệu khảo sát dự án | 2023-02-13 | 2023-02-14
2.2 Khảo sát yêu cầu người dùng | 2023-02-14 | 2023-02-15
2.3 Lập báo cáo, tài liệu yêu cầu hệ thống | 2023-02-15 | 2023-02-17
2.3.1 Lập báo cáo cho mỗi chức năng của hệ thống | 2023-02-15 | 2023-02-17
2.3.2 Mô tả giao diện hệ thống | 2023-02-15 | 2023-02-17
3.0 Phân tích hệ thống | 2023-02-20 | 2023-02-24
3.1 Xây dựng tài liệu phân tích hệ thống | 2023-02-20 | 2023-02-24
3.1.1 Xây dựng tài liệu chi tiết công việc | 2023-02-20 | 2023-02-22
3.1.2 Xây dựng các chức năng của hệ thống | 2023-02-22 | 2023-02-24
3.1.2.1 Biểu đồ use case | 2023-02-22 | 2023-02-23
3.1.2.2 Biểu đồ hoạt động | 2023-02-22 | 2023-02-23
3.1.2.3 Biều đồ trình tự | 2023-02-23 | 2023-02-24
3.1.2.3 Biều đồ trình tự | 2023-02-23 | 2023-02-24
4.0 Thiết kế hệ thống | 2023-02-27 | 2023-03-03
4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu | 2023-02-27 | 2023-03-01
4.2 Thiết kế giao diện | 2023-03-01 | 2023-03-03
4.3 Thiết kế kiến trúc dự án | 2023-03-02 | 2023-03-03
5.0 Mã hóa | 2023-03-06 | 2023-03-15
5.1 Xây dựng module chức năng | 2023-03-06 | 2023-03-10
5.1.1 Module đăng nhập | 2023-03-06 | 2023-03-07
5.1.2 Module quản lý gói tập | 2023-03-07 | 2023-03-08
5.1.3 Module quản lý hợp đồng | 2023-03-08 | 2023-03-09
5.1.4 Module quản lý nhân viên | 2023-03-08 | 2023-03-09
5.1.5 Module quản lý khách hàng | 2023-03-09 | 2023-03-10
5.1.6 Module quản lý báo cáo thống kê | 2023-03-09 | 2023-03-10
5.2 Tích hợp các module đã thiết kế | 2023-03-13 | 2023-03-15
6.0 Kiểm thử phần mềm | 2023-03-20 | 2023-03-24
6.1 Lập bản kế hoạch kiểm thử | 2023-03-20 | 2023-03-21
6.2 Xây dựng test case cho các chức năng | 2023-03-21 | 2023-03-22
6.2.1 Xây dựng test case module chức năng đăng nhập | 2023-03-21 | 2023-03-22
6.2.2 Xây dựng test case module quản lý phòng tập | 2023-03-21 | 2023-03-22
6.2.3 Xây dựng test case module quản lý hợp đồng | 2023-03-22 | 2023-03-23
6.2.4 Xây dựng test case module quản lý nhân viên | 2023-03-22 | 2023-03-23
6.2.5 Xây dựng test case module quản lý khách hàng | 2023-03-22 | 2023-03-24
6.2.6 Xây dựng test case module quản lý báo cáo thống kê | 2023-03-23 | 2023-03-24
6.3 Thực hiện kiểm thử các module chức năng | 2023-03-22 | 2023-03-23
6.4 Viết báo cáo kiểm thử các chức năng | 2023-03-23 | 2023-03-24
6.5 Kiểm thử tích hợp hệ thống | 2023-03-23 | 2023-03-24
7.0 Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống | 2023-03-27 | 2023-03-29
7.1 Mô phỏng hoạt động của phần mềm, Website | 2023-03-27 | 2023-03-28
7.2 Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm | 2023-03-27 | 2023-03-28
7.3 Bàn giao sản phẩm cho khách hàng kèm bản hướng dẫn sử dụng | 2023-03-28 | 2023-03-29